## Bangcongviec
Tên Dự Án | QUẢN LÝ PHÒNG GYM
Mục đích | Phục vụ công tác quản lý phòng gym
Mục Tiêu | 1: Xây dựng app quản lý phòng Gym phục vụ cho chủ phòng Gym và hội viên. 2: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin hội viên của phòng gym. 3: Xây dựng chức năng đăng ký và quản lý các gói tập. 4: Xây dựng chức năng điểm danh hội viên theo ngày và giờ. 5: Xây dựng chức năng hiển thị lịch tập cho hội viên. 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ và quản lý thông tin phòng gym.
BẢNG CÔNG VIỆC CHO DỰ ÁN
Tên Công Việc
Phân tích thiết kế | 1.1 Khảo sát yêu cầu
1.2 Đặc tả yêu cầu
1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu
1.4 Thiết kế giao diện
1.5 Duyệt thiết kế và phạm vi
Phát triển ứng dụng | 2.1 Xây dựng Cơ sở dữ liệu
2.2 Lập trình Backend
2.2.1 Dựng khung dự án và kết nối CSDL
2.2.2 Lập trình API xác thực (Đăng nhập, Phân quyền)
2.2.3 Lập trình API quản lý Hội viên (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm)
2.2.4 Lập trình API nghiệp vụ Gói tập và Điểm danh
2.2.5 Lập trình API Thống kê báo cáo
2.3 Lập trình Frontend
2.3.1 Xây dựng giao diện Web Admin (Layout, Dashboard)
2.3.2 Tích hợp API vào Web Admin
2.3.3 Xây dựng giao diện Mobile App (Login, Home, Profile...)
2.3.4 Tích hợp API vào Mobile App
2.4 Ghép nối và chạy thử toàn hệ thống
Kiểm thử hệ thống | 3.1 Lập kế hoạch kiểm thử FE ux và ui
3.2 Thực hiện kiểm thử BE và DB
3.3 Thực hiện kiểm thử tích hợp
3.4 Sửa lỗi và kiểm tra lại
Bàn giao hệ thống | 4.1 Cấu hình và đưa hệ thống lên Server thật
4.2 Đóng gói bộ cài đặt ứng dụng
4.3 Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng
4.4 Bàn giao sản phẩm cho khách hàng
Bảo trì | 5.1 Giám sát hoạt động của hệ thống sau bàn giao
5.2 Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng
5.3 Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố phát sinh

## Uocluongthoigian
BẢNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN
TT | Tên công việc | MO (Ngày) | ML (Ngày) | MP (Ngày) | EST (Ngày)
1.1 | Khảo sát yêu cầu phòng Gym | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
1.2 | Đặc tả yêu cầu | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
1.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 3 | 4.5 | 5 | 4.3333
1.4 | Thiết kế giao diện | 4 | 5 | 6 | 5
1.5 | Duyệt thiết kế và phạm vi | 0.5 | 1 | 1.25 | 0.95833
2.1 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu | 1 | 2 | 4 | 2.1667
2.2 | Lập trình Backend | 4 | 5 | 6 | 5
2.2.1 | Dựng khung dự án và kết nối CSDL | 2 | 3 | 4 | 3
2.2.2 | Lập trình API xác thực (Đăng nhập, Phân quyền) | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
2.2.3 | Lập trình API quản lý Hội viên (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm) | 2 | 3 | 4 | 3
2.2.4 | Lập trình API nghiệp vụ Gói tập và Điểm danh | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
2.2.5 | Lập trình API Thống kê báo cáo | 1 | 2 | 3 | 2
2.3 | Lập trình Frontend | 2 | 3 | 4 | 3
2.3.1 | Xây dựng giao diện Admin (Layout, Dashboard) | 1.5 | 2 | 2.25 | 1.9583
2.3.2 | Tích hợp API vào Admin | 3 | 4 | 5 | 4
2.3.3 | Xây dựng giao diện Mobile App (Login, Home, Profile...) | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
2.3.4 | Tích hợp API vào Mobile App | 4 | 5 | 6.5 | 5.0833
2.4 | Ghép nối và chạy thử toàn hệ thống | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
3.1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
3.2 | Thực hiện kiểm thử FE | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
3.3 | Thực hiện kiểm thử BE và DB | 1 | 2 | 3 | 2
3.4 | Sửa lỗi và kiểm tra lại | 1.5 | 2 | 5 | 2.4167
4.1 | Cấu hình và đưa hệ thống lên Server thật | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
4.2 | Đóng gói bộ cài đặt ứng dụng | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
4.3 | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2 | 3 | 4 | 3
4.4 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
5.1 | Giám sát hoạt động của hệ thống sau bàn giao | 3 | 5 | 7 | 5
5.2 | Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng | 4 | 5 | 6 | 5
5.3 | Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố phát sinh | 2 | 4 | 6 | 4
Tổng thời gian |  | 52.5 | 77 | 107.5 | 78

## Chiphi
BẢNG CHI PHÍ CHO MỖI CÔNG VIỆC TRONG DỰ ÁN QUẢN LÝ PHÒNG GYM
| Số hiệu công việc | Mô tả công việc | Tiền công ,tiền lương | Thiết Kế | Văn phòng phẩm | Huấn luyện | Chi khác | Tổng cộng | Ghi chú
Thết kế hệ thống | 1.1 | Khảo sát mô tả phòng Gym | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 50000 | 650000
| 1.2 | Đặc tả yêu cầu | 700000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 750000
| 1.3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1300000
| 1.4 | Thiết kế giao diện | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000
| 1.5 | Duyệt thiết kế và phạm vi | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000
Phát triển ứng dụng | 2.1 | Xây dựng Cơ sở dữ liệu | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000
| 2.2 | Lập trình Backend | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000
| 2.2.1 | Dựng khung dự án và kết nối CSDL | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
| 2.2.2 | Lập trình API xác thực (Đăng nhập, Phân quyền) | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000
| 2.2.3 | Lập trình API quản lý Hội viên (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm) | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000
| 2.2.4 | Lập trình API nghiệp vụ Gói tập và điểm danh | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000
| 2.2.5 | Lập trình API Thống kê báo cáo | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000
| 2.3 | Lập trình Frontend | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000
| 2.3.1 | Xây dựng giao diện Web Admin (Layout, Dashboard) | 1300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
| 2.3.2 | Tích hợp API vào Web Admin | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000
| 2.3.3 | Xây dựng giao diện Mobile App (Login, Home, Profile...) | 1500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1800000
| 2.3.4 | Tích hợp API vào Mobile App | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
| 2.4 | Ghép nối và chạy thử toàn hệ thống | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000
Kiểm thử hệ thống | 3.1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000
| 3.2 | Thực hiện kiểm thử FE | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
| 3.3 | Thực hiện kiểm thử BE và DB | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000
| 3.4 | Sửa lỗi và kiểm tra lại | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000
Bàn giao hệ thống | 4.1 | Cấu hình và hệ thống lên Server thật | 800000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1300000
| 4.2 | Đóng gói bộ cài đặt ứng dụng | 650000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 850000
| 4.3 | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng | 400000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 500000
| 4.4 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 600000
Bảo Trì cho khách hàng | 5.1 | Giám sát hoạt động của hệ thống sau bàn giao | 500000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 800000
| 5.2 | Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng | 400000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000
| 5.3 | Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố phát sinh | 700000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1000000
|  | Tổng chi phí | [5 empty] | 32850000
Số tiền bằng chữ ba mươi hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng

## Lichtrinhduan
LỊCH TRÌNH CHO DỰ ÁN
Công việc | tuần 1 | tuần 2 | tuần 3 | tuần 4 | tuần 5 | tuần 6 | tuần 7 | tuần 8 | tuần 9 | tuần 10 | tuần 11 | tuần 12
Phân tích yêu cầu | bar: tuần 1 to tuần 2
phát triển ứng dụng | bar: tuần 2 to tuần 6
Kiểm thử hệ thống | bar: tuần 6 to tuần 8
Bàn giao hệ thống | bar: tuần 9
Bảo trì | bar: tuần 10
[11 empty] | █ | █

## lichtrinhcongviec
LỊCH TRÌNH CÔNG VIỆC
Công việc | Tổng tuần | Tuần
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Phân tích thiết kế | 2 | bar: Tuần 1
1.1 Khảo sát yêu cầu | 1 | bar: Tuần 1
1.2 Đặc tả yêu cầu | 1 | bar: Tuần 2
1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 | bar: Tuần 2
1.4 Thiết kế giao diện | 1 | bar: Tuần 2
1.5 Duyệt thiết kế và phạm vi | 1 | bar: Tuần 2
Phát triển ứng dụng | 6
2.1 Xây dựng Cơ sở dữ liệu | 2 | bar: Tuần 2 to Tuần 3
2.2 Lập trình Backend | 4 | bar: Tuần 3 to Tuần 6
2.2.1 Dựng khung dự án và kết nối CSDL | 1 | bar: Tuần 3
2.2.2 Lập trình API xác thực (Đăng nhập, Phân quyền) | 1 | bar: Tuần 4
2.2.3 Lập trình API quản lý Hội viên (Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm) | 2 | bar: Tuần 4 to Tuần 5
2.2.4 Lập trình API nghiệp vụ Gói tập và Điểm danh | 2 | bar: Tuần 4 to Tuần 5
2.2.5 Lập trình API Thống kê báo cáo | 2 | bar: Tuần 4 to Tuần 5
2.3 Lập trình Frontend | 2 | bar: Tuần 5 to Tuần 6
2.3.1 Xây dựng giao diện Web Admin (Layout, Dashboard) | 2 | bar: Tuần 6 to Tuần 7
2.3.2 Tích hợp API vào Web Admin | 2 | bar: Tuần 6 to Tuần 7
2.3.3 Xây dựng giao diện Mobile App (Login, Home, Profile...) | 2 | bar: Tuần 6 to Tuần 7
2.3.4 Tích hợp API vào Mobile App | 2 | bar: Tuần 6 to Tuần 7
2.4 Ghép nối và chạy thử toàn hệ thống | 1 | bar: Tuần 7
Kiểm thử hệ thống | 2
3.1 Lập kế hoạch kiểm thử FE ux và ui | 1 | bar: Tuần 8
3.2 Thực hiện kiểm thử BE và DB | 1 | bar: Tuần 8
3.3 Thực hiện kiểm thử tích hợp | 1 | bar: Tuần 8
3.4 Sửa lỗi và kiểm tra lại | 1 | bar: Tuần 9
Bàn giao hệ thống | 2
4.1 Cấu hình và đưa hệ thống lên Server thật | 1 | bar: Tuần 10
4.2 Đóng gói bộ cài đặt ứng dụng | 1 | bar: Tuần 10
4.3 Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1 | bar: Tuần 11
4.4 Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 1 | bar: Tuần 11
Bảo trì | 2
5.1 Giám sát hoạt động của hệ thống sau bàn giao | 1 | bar: Tuần 11
5.2 Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng | 1 | bar: Tuần 12
5.3 Hỗ trợ kỹ thuật và khắc phục sự cố phát sinh | 1 | bar: Tuần 12